## Sheet1
Week | Activity | Responsible | Deliverable | Status
0 | 协议最终版 | CDM | protocol.md 已批准 | Done
2 | DMP完成（Variables+Timeline） | CDM | DMP_Variables.xlsx + DMP_Timeline.xlsx | Done
4 | 数据库构建（DB Build） | CDM | SQLAlchemy schema + Baseline表生成 | Pending
6 | CRF设计完成 | CDM | eCRF页面PDF（含Baseline页） | Pending
8 | 数据录入培训 | Data Entry | 录入员培训完成 | Pending
12 | 数据录入中期QC | CDM | 查询解决率 > 95% | Pending
16 | 实验室数据导入 | CDM | LB数据集导入完成 | Pending
24 | 中期安全性审查 | 医监 | AE查询100%关闭 | Pending
32 | 最后访视完成 | 监查员 | 所有eCRF锁定 | Pending
34 | 数据库锁定（DB Lock） | CDM | CSR数据集生成 + 锁定报告 | Pending